## Sheet1
序号 | 模块 | 页面 | 注意功能点 | 页面绘制（前端） |  |  | 接口编写/文档（后端） |  |  | 接口调试
|  |  |  | 计划完成时间 | 负责人 | 进度 | 计划完成时间 | 负责人 | 进度
1 | 会员中心 | 首页数据初始化 | 会员基本信息、进行中招标数量、进行中项目数量、材料供应商数量、劳务供应商数量、流程待审批数量、流程待开标数量 |  | 易俊 | 暂缓 | 2018-09-21 | 吴磊
2 | 材料供应商管理 | 材料供应商列表 | 包含分页、筛选、排序 |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
3 |  | 添加材料供应商 |  |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
4 |  | 材料供应商详情 |  |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
5 | 劳务供应商管理 | 劳务供应商列表 | 包含分页、筛选、排序 |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴谦
6 |  | 添加劳务供应商 |  |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴谦
7 |  | 劳务供应商详情 |  |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴谦
8 | 支付审批 | 发起支付审批 |  |  | 易俊 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 晓峰
9 |  | 支付审批详情（审批） |  |  | 易俊 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 晓峰
10 | 定标审批 | 发起定标审批 |  |  | 易俊 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴谦
11 |  | 定标审批详情（审批） |  |  | 易俊 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴谦
12 | 流程中心 | 我发起的 |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
13 |  | 待我审批 |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
14 |  | 我已审批 |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 晓峰
15 | 消息中心 | 消息中心列表（分类列表） |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 吴谦
16 |  | 系统消息列表 |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 吴谦
17 |  | 审批消息列表 |  |  | 小华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 吴谦
18 | 项目统计 | 项目统计 | 按照项目统计各招标的合同签订金额 |  | 易俊 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 吴磊
19 | 我的招标 | 材料招标 | 参考mall界面，前端迁移修改部分字段 |  | 易海 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 吴磊
20 |  | 劳务招标 | 参考mall界面，前端迁移修改部分字段 |  | 易海 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 吴磊
21 | 招投标 | 材料招标列表 | 暂缓 |  |  | 暂定跳转页面
22 |  | 劳务招标列表 | 暂缓 |  |  | 暂定跳转页面
23 |  | 材料招标详情 | 前端迁移修改部分字段 后端参考mall的格式返回数据 |  | 易海 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 张成彬
24 |  | 劳务招标详情 | 前端迁移修改部分字段 后端参考mall的格式返回数据 |  | 易海 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 张成彬
25 |  | 材料投标 | 后端按照新的清单生成投标清单； 前端迁移修改部分字段 |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴磊
26 |  | 劳务投标 | 后端按照新的清单生成投标清单； 前端迁移修改部分字段 |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴磊
27 | 我的询价 | 询价列表 | 迁移mall中的询价接口 |  | 易俊 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 米晓云
28 |  | 询价发布 | 迁移mall中的询价接口 |  | 易俊 | 暂定跳转页面
29 |  | 询价详情 | 迁移mall中的询价接口 |  | 易俊 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 米晓云
30 | 招标答疑 | 招标答疑 | 迁移mall中的招标答疑接口 |  | 易俊 | 暂定跳转页面 | 2018-09-20 | 米晓云
31 | 公共组件 | 自定义字段 |  |  | 全龙 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 张成彬
32 |  | 附件组件 |  |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 晓峰
33 |  | 数据字典
34 |  | 流程跟踪 |  |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 晓峰
35 |  | 流程审批组件（同意、不同意） |  |  | 易海 | 2018-09-21
36 |  | 选择定标对象（待开标） |  |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 吴磊
37 |  | 选择项目 |  |  | 易海 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 米晓云
38 |  | 微信分享-招标详情 |  |  | 易海 | 2018-09-21
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Note on C64: sean: 没有找到页面